附件1

用户需求书

一、项目一览表

| 采购内容 | 服务期 | 预算金额（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 濠江区“南粤家政”培训基地就业公共服务项目 | 2025年12月25日至2028年12月24日（共三期，分期验收） | 2.00万元 |  |

二、项目内容与总体要求

通过政府购买服务方式，委托一家具备相应资质的服务机构，承担濠江区“南粤家政”培训基地的运营管理与就业公共服务，具体落实培训、活动组织、资源对接、制度建设等任务，促进家政服务提质扩容与就业带动。项目实行分期验收、按效付费。

三、服务内容及要求

服务机构须在每期服务年度内（每期12个月）完成以下任务：

1.培训服务：开展各类线上线下家政服务技能培训活动不少于30课时，培训总量不低于1000人次。

2.功能室使用：确保育婴室、养老护理室、家电清洗室、康复理疗室等每个培训功能室每期至少开展2次与其功能相关的培训活动。

3.合作共建：与不少于10家技工院校、行业协会或家政企业建立稳定的合作关系，并共建实习实训基地。

4.制度建设：建立健全规范的管理服务制度、服务清单、服务流程与服务标准。

四、验收与结算机制

（一）验收方式：实行分期验收。服务机构须于每期服务结束前1个月提交《分期验收申请表》及完整佐证材料。验收方将依据《验收方案》所列指标进行材料审核与现场抽查。

（二）结算流程：

每期项目开始前，支付当期预算金额的50%作为首付款。

每期验收合格后，支付剩余50%尾款。

验收不达标的，限期30日整改；整改后复验合格的，扣减10%服务费；复验仍不合格的，不予支付当期费用并中止协议。

付款时间：在区财政资金到位后5个工作日内完成支付。

五、实施要求

（一）服务机构资质：报价人须具备合法的办学或培训资质，拥有开展“南粤家政”相关培训项目的经验和稳定的师资队伍。

（二）人员要求：指派的管理与教学团队需具备相应的专业能力与服务意识。

（三）过程管理：服务机构须建立完整的服务台账，包括培训记录、活动档案、合作协议、财务单据等，并每3个月向采购单位书面反馈项目进展。

（四）质量保证：服务内容与质量需符合国家、省、市关于“南粤家政”工程的相关标准与政策要求。